## RECAP PTBA 2021
|  | USD | XOF
| Composante |  | 500
1 | Gouvernance et fonctionnement | 291702 | 145851000 | 19.72%
2 | Excellence de l'enseignement et formation | 159628 | 79814000 | 10.79%
3 | Excellence dans la recherche | 406042 | 203021000 | 27.45%
4 | Impact de développement | 169000 | 84500000 | 11.43%
5 | Infrastructures pédagogiques et de recherche | 452670 | 226335000 | 30.61%
| Total | 1479042 | 739521000 | 100%

## calcul (hidden)
| Master |  | INSCRIPTION |  | ALLOCATIONS | LOGEMENT
| UEMOA | HORS UEMOA | UEMOA | HORS UEMOA |  | UEMOA | HORS UEMOA
|  |  | 177000 | 751000 | 45000 | 12500 | 17500
2020 | 18 | 5 | 3186000 | 3755000 | 1035000 | 2700000 | 1050000
2020 (Togo) | 26 |  | 4602000
2021 | 17 | 4 | 3009000 | 3004000 | 945000 | 2550000 | 840000
| 61 | 9 | 10797000 | 6759000 | 3150000 | 9150000 | 1890000
TOTAL |  | 70 |  | 17556000 | 3150000 |  | 11040000 | 31746000 | 63492
| Doctorat |  | INSCRIPTION |  | ALLOCATIONS | LOGEMENT
| UEMOA | HORS UEMOA | UEMOA | HORS UEMOA |  | UEMOA | HORS UEMOA
|  |  | 302000 | 951000 | 80000 | 12500 | 17500
2020 | 16 | 5 | 4832000 | 4755000 | 1680000 | 2400000 | 1050000
2021 | 4 | 3 | 1208000 | 2853000 | 560000 | 600000 | 630000
| 20 | 8 | 6040000 | 7608000 | 2240000 | 3000000 | 1680000
TOTAL |  | 28 |  | 13648000 | 2240000 |  | 4680000 | 20568000 | 41136
52314000
104628
Maintenance équipement labo |  | 38870724 | 77741.448
| Tonège Sarl | 20423750
| Stea | 11189574
| DMA Multiservices | 3007400
| Scnell Anschluss | 4250000
Matériel informatique
Imprimantes | 3 | 500000 | 1500000
ordinateurs portables | 3 | 700000 | 2100000
1700000
|  |  | 5300000 | 10600
Crédit de communication | [5 empty] | Etranger
1 | Coordonnateur | 36000 |  |  | Missions
2 | Agent Comptable | 22500 |  |  | indemnités | 5 | 105000 | 6 | 3150000
3 | Spécialiste en Gestion Financière | 18000 |  |  | billet | 5 | 600000 | 1 | 3000000
4 | Spécialiste en Passation de marché | 18000 |  |  | Test PCR | 5 | 120000 | 1 | 600000
5 | Spécialiste en Communication | 18000 | [6 empty] | 6750000 | 1687500
6 | Secrétaire de Direction | 9000 | [7 empty] | 8437500 | 16875
7 | Secrétaire Administrateur Civil | 9000
| secretaire Accueil | 9000 |  |  | Mision d'enseignement
8 | Directeur Adjoint | 22500 |  |  |  | 50 | 10 | 10000 | 5000000 | 10000
9 | Chef Service suivi- évaluation et qualité | 18000
10 | Chef Service Recherche et Développement | 18000
11 | Chef Service Formation | 18000
12 | Chef Service Partenariat | 18000
13 | Chargé d’Unité Expérimentale | 9000
14 | Responsable du suivi du processus d’accréditation | 9000
1 | Responsable Parcours Biotechnologie et Génétique Avicole | 9000
2 | Responsable Parcours Biosécurité et Bio sureté | 9000
3 | Responsable Parcours Socio-économie et Marketing de la filière | 9000
4 | Responsable Parcours procédés de transformation et Sécurité sanitaire des produits avicoles | 9000
| Standard | 9000
| post doc | 36000
| TOTAL | 333000
|  | 3996000 | 7992

## PTBA 2021
| Nom du centre | CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES
| Institution | UNIVERSITE DE LOME |  |  | Dans les délais prévus
| Pays | TOGO
| Leader du centre | Prof. TONA Kokou |  |  | En retard sur le programme
| Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | 01/01-12/31-2021
| Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: GOUVERNACE ET FONCTIONNEMENT \Action du DLI6
Activité | Sous-action 1a: Fonctionnement de l'Administration\
1 | Insertion et publication | Publier dans le quotidien national et autres des avis à manifestation d'intérêt, des appels d'offres, des appels à candidature pour les formations dans le quotidien national et autres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Avis publiés conformément aux procédures Transparence assurée |  | 2100 |  |  | Unité de Coordination
2 | Réunions semestrielles du Comité de pilotage CERSA | Evaluer périodiquement le niveau d'exécution des activités | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | Plan d'actions approuvé et suivi |  | 1700 |  |  | Unité de Coordination
3 | Rémunérations du personnel technique recruté | Rémunérer le personnel contractuel (Spécialistes en gestion financière, en passation des marchés, en communication , post docs et techniciens de laboratoire) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personnel contractuel rémunéré |  | 120160 |  |  | Unité de Coordination
4 | Réunions périodiques de l'administration | Faire les points de la feuille de route périodique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 réunions organisées par mois |  | 1800 |  |  | Unité de Coordination
5 | Communication pour la promotion du CERSA | Promouvoir le CERSA dans la sous région(visite de chancellerie des universités, média, web etc) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Visites de chancellerie des universités d'au moins deux pays de la sous-region dont les étudiants ne sont pas inscrits au CERSA |  | 9000 |  |  | Unité de Coordination
6 | Equipement de l'administration en matériel informatique et de bureau | Renforcer le parc informatique du centre (achat de trois imprimante et trois ordinateurs portables) | [5 empty] | X | [7 empty] | 3 ordinateurs et 3 imprimantes acquis |  | 7200 |  |  | Unité de Coordination
7 | Abonnement internet | Renouveler l'abonnement internet et renforcer la connection |  |  | X | [10 empty] | connexion internet pour au moins 20 personnes |  | 2500 |  |  | Unité de Coordination
8 | Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus | Entretenir périodiquement le pack matériel informatique |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Maintenance préventive et/ou curratuve de 30 ordinateurs, 6 imprimantes, 2 photocopieurs et 2 scanners |  | 2400 |  |  | Unité de Coordination
9 | Renforcement de capacités du personnel administratif et de l'UL sur les procédures de la Banque mondiale | Renforcer la capacité du personnel technique contractuel et de l'UL en gestion de projet, suivi-évaluation, passation des marchés, en communication et en gestion financière) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Directeur et directeur-adjoint formés en gestion de projets |  | 10600 |  |  | Unité de Coordination
10 | Maintenance et animation du site web du CERSA | Améliorer les statistiques de visite sur le site web www.cersa-togo.org |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Rapports d'audit interne, externe et de gestion publiés, statistiques de visite du site web améliorées |  | 1875 |  |  | Unité de Coordination
11 | Abonnement aux journaux (presses nationales et internationales) | s'abonner aux journaux nationaux et internationaux |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Presses disponibles |  | 1000 |  |  | Unité de Coordination
12 | Fonctionnement du matériel roulant | Faciliter le déplacement administratif au personnel administratif et technique du centre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Matériel roulant assuré, et opérationnel |  | 15000 |  |  | Unité de Coordination
13 | Achat de crédits communication | Faciliter la communication entre les membres de l'équipe technique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Communication entre personnel assurée |  | 7992 |  |  | Unité de Coordination
14 | Organisation des missions (voyage et sejour) | Prendre en charge le personnel en mission (achat de billet, indemnités de mission, Test PCR ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Déplacement et séjour pris en charge |  | 16875 |  |  | Unité de Coordination
15 | Acquisition de fournitures de bureau | Disposer de consommable de bureau et informatique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fournitures de bureau disponible |  | 4500 |  |  | Unité de Coordination
16 | Entretien des infrastructures du CERSA | Assurer la propreté des bureaux et laboratoires du centre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hygiène et propreté garanties aux bureaux, labo et salle de classe |  | 16500 |  |  | Unité de Coordination
17 | Souscription de police d'assurance du personnel | Assurer santé et la sécurité du personnel auprès des compagnies d'assurance |  | X | [11 empty] | Santé et sécurité assurée pour le personnel contractuel |  | 7000 |  |  | Unité de Coordination
18 | Règlement des frais bancaires | Assurer les charges financières relatives à la gestion du compte bancaire et différentes transactions financières |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Frais bancaires acquittés |  | 3750 |  |  | Unité de Coordination
Sous-Action 1b: Suivi-évaluation de la performance fiduciaire
1 | Suivi-évaluation de la gestion fiduciaire | Organiser les audits internes et externes du centre |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | 3 rapports d'audit interne et 1 rapport d'audit externe de la gestion financière et de la passation des marchés |  | 10000 |  |  | Directeur/SGF/SPM
2 | Mise à jour du logiciel de gestion financière | Acquérir une licence du logiciel Tom²pro doté de caractéristiques multiprojets, multidonateurs et multisites |  | X | X | X | [9 empty] | Logiciel Tom²pro multiprojets, mulisites et multidonateurs opérationalisé |  | 40000 |  |  | Directeur/SGF/SPM
Sous-Action 1c: Suivi et contrôle des activités de recherche
1 | Evaluation et approbation des projets des différentes thématiques de recherche | Valider de nouvelles thématiques de recherches | [6 empty] | X | [6 empty] | Nouvelles thématiques approuvées |  | 500 |  |  | DA/Chef service recherche et developpement
2 | Soutien et coordination de la production scientifique | Frais de publication des articles scientifiques |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Frais de publication et édition d'article scientifique pris en charge par le centre |  | 5750 |  |  | DA/Chef service recherche et developpement
Sous-Action 1d: Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formation
1 | Coordination de la formation | Organisation des enseignements, journée d'intégration, recherche et supervision des stages | Supervision de stage et co-supervision des expérimenations | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stages et expérimentations supervisés |  | 3500 |  |  | Directeur Adjoin/Chef servaice formation
Action 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION\Action du DLI 3-4
Sous-Action 2a: Developpement de programme de formation
1 | Développement d'une formation certifiante en chaine de valeur avicole | Développer un curricula de 60 crédits prenant en compte tous les maillons de la filière avicole | Appui technique et conseil | [7 empty] | X | X |  |  |  | Curricula développés |  | 5000
2 | Développement d'un programme de formation de courte durée en marketing des produits avicoles | Développer un curricula de la formation de courte durée en marketing des produits avicoles (conservation,conditionnement, e-commerce, distribution) cibles: femmes engagées dans la commercialisation des produits avicoles | Appui technique et conseil | [10 empty] | X | X | Curricula développés |  | 5000
3 | Alimentation et nutrition animale | Développer un curricula de master l'alimentation et la nutrition animale en vue de renforcer le maillon faible du sous secteur d'élevage représentatnt 50 à 70% des coûts de production. Etudiants | Appui technique et conseil | [9 empty] | X | X |  | Curricula développés |  | 7500 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
4 | Bio-éthique et bien-être des animaux domestiques | Développer un curricula de master sur la bio-éthique et le bien être des animaux domestiques en vue du respect du droit des animaux. Cibles : étudiants | Appui technique et conseil | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | Curricula de master sur la bio-éthique disponibles |  | 7500 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
Sous-Action 2b: Formation des étudiants en Master et Doctorat
1 | Mission d'enseignement et de recherche | Impliquer les partenaires pour une formation de qualité | Mission d'enseignement et appui à la recherche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les cours sont effectivement assurés |  | 10000 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
2 | Allocations d'études aux étudiants sélectionnés en master | Mettre des étudiants régionaux dans de conditions d'études acceptables (Inscription, hebergement et allocations de subsistance pour 44 régionaux) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sélection de 40 nouveaux étudiants en master 25 étudiants en fin de formation |  | 63492 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation/ SGF
3 | Allocations d'études aux étudiants sélectionnés aux doctorants | Mettre des étudiants régionaux dans de conditions d'études acceptables (inscription, hebergement et allocations de subsistance pour 28 régionaux) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sélection de 10 nouveaux étudiants en master 20 étudiants en fin de formation |  | 41136 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation/ SGF
Sous-Action 2c: Formation modulaire et de courte durée
1 | Formations modulaires spécialisées pour les professionnels différents acteurs de la filière | Renforcément des capacités des aviculteurs pour implémentation des résultats des recherches( procédés de transformation, alimentation des volailles, production de poussins d'un jour, | Appui à l'identification des besoins de formation en aviculture et selections des apprenants | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Formation d'au moins 80 acteurs de la filière avicole au Togo, au Bénin, au Burkina-Faso et au Ghana |  | 20000 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation
Action 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE\Action du DLI 5
Sous-Action 3a: Techniques innovantes de productions avicoles
1 | Détermination des normes d'élevage des volailles en zones tropicales | Disposer des données sur les différentes populations des pintades dans la région, Caractérisation des techniques de production avicole | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un programme de la mue artificielle des reproducteurs de poule élaboré Une publication scientifique Un mémoire de master finalisé Paramètres morpho-biométrique et moléculaire des populations locales de pintades caractérisés Une thèse de doctorat finalisée Une publication scientifique |  | 2400 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
2 | Etude des déterminants de la qualité des poussins/dindonneaux/pintadeaux/canetons d'un jour | Etudier la performance et les paramètres physiologiques en fonction des conditions environnementales | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effets des facteurs d'incubation des œufs de volailles sur la qualité des progénitures 2 mémoires de master finalisés |  | 10000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
3 | Développement de techniques de diagnostic, contrôle et traitements des maladies des volailles | Meilleure connaissance des symptômes et lésions, diagnostic expérimental, utilisations des plantes médicinales, stratégie de contrôle | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Efficaité des plantes à propriétés prébiotiques déterminée Deux publications scientifiques Une thèse de doctorat finalisée Un mémoire de master finalisé Sous-produits agroindutriels à propriétés pré/probiotiques identifiés |  | 11000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
4 | Amélioration génétique des volailles | Biodiversité et protection de l'espèce en voie de disparition | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Noyaux de parentaux de trois races de poules et d'une race de pintades mis en place 3 Mémoires de master finalisés |  | 8000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
Sous-action 3b: Post-récolte des produits avicoles- transformation
1 | Développement de technologies innovantes de transformation et de conservation des produits avicoles (biscuits, saucisses et mayonnaises label CERSA | Développer des technologies innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | diagnostic du système de fumage de poulet et caractéistiques des poulets fumés détermiés Une thèse de doctorat finalisée Une publication scientifique |  | 12000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
2 | Inventaire des méthodes de transformation et de conservation des produits de volailles | Développer des technologies innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Qualité nutritionnelle du poulet grillé déterminée Une thèse finalisée Une publication |  | 12000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Sous-Action 3c: Alimentation et nutrition animale
1 | Impact de l'alimentation des volailles sur leurs performances | Etudier le système d'alimentation séquentielle des volailles en climat chaud et humide | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Programme d'alimentation séquentielle des poulets de chair élaboré Une publication scientifique Une thèse de doctorat finaliséé Un mémoire de master finalisé Deux articles scientifiques |  | 10000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
2 | Identification de sources de protéines alternatives pour l'alimentation des volailles | Etudier effet de substitution dela farine de poisson par la farine d'asticotsde mouches soldates sur la performance zootechniques des volailles | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effets de l'incorporation de la farine d'asticots de mouche soldate sur les performances de production d'œufs de table déterminés Deux memoires de master finalisés |  | 7500 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
3 | Alimentation des reproducteurs | Etablir les normes nutritionnelles des reproducteurs en milieu tropical | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Formules alimentaires, pour les différentes phases de développement des noyaux des parentaux mis en place, établis |  | 3000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
4 | Valorisation des ingrédients alimentaires non conventionnels | Etudier le profil chimique de l'huile de palme et ses effets sur les paramètres physiologiques et de production des poules pondeuses de souche ISA BROWN | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effet des ressources alimentaires locales non conventionnelles sur les performances déterminés Une thèse finalisée Un mémoire de master finalisé Une publication scientifique |  | 10000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
5 | Evaluation des rations alimentaires sur les performances des volailles | Etablir les normes nutritionnelles pour des écotypes de volailles de race locale | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effet des différentes rations alimentaires sur les performances déterminés Un mémoire de master finalisé |  | 7000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
6 | Incorporation de plantes médicinales et de sous produits agro-industriels (lactosérum, lis) ayant des propriétés pré/probiotiques | Etudier l'effet des ingredients ayant des propriétés pré/probiotiques sur la performance des volailles (paramètres zootechniques et biochimiques) | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Efficaité des plantes à propriétés prébiotiques déterminée Une publication scientifique Un mémoire de master finalisé Sous-produits agroindutriels à propriétés pré/probiotiques identifiés |  | 5000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
7 | Approvisionnement en ingrédients pour la production d'aliments de volailles | Production de provende pour alimentation des sujets dans le cadre de la conduite des expérimentations |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 100000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
Sous-Action 3d: Analyse socio-économique de la filière avicole
1 | Analyse des déterminants de l'efficacité des fermes avicoles productrices d'œufs | optimisation des facteurs de production ; accompagner la politique de développement de la filière disponible ; | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un mémoire de master |  | 5000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
2 | Evaluation de l'impact économique de la production avicole sur le revenu des agriculteurs | Amélioration des capacités technique et organisationnelle et de management de la filière | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un mémoire de master, un article |  | 7000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
3 | Analyse de la dynamique des flux commerciaux des volailles et produits de volailles | Etudier l'impact des flux commerciaux des volailles et produits de volailles sur le revenu des ménages | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Deux mémoires et un article scientifique |  | 3000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
4 | Impact de la réglementation et de la fiscalité sur la performance de la filière avicole | Etudier l'impact des dispositions réglémentaires et fiscales sur la viabilité des indusries avicoles | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un mémoire et un article |  | 14000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
5 | Cartographie de la filière avicole | Etablir la géolocalisation des exploitations avicoles au Togo | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Une communication |  | 3000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
Sous-Action 3e: Consommables et maintenances
1 | Consommables de laboratoires | Réactifs, de milieu de culture et de boite de petri, pipettes, microplaque |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consommables de laboratoire acquis |  | 50000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Œufs à couver et poussins d'un jour | Un dispositif d'approvisionnement en œufs à couver et poussins d'un jour mis en place. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Œufs à couver et poussins d'un jour acquis |  | 25000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
3 | Produits vétérinaires | Un dispositif d'approvisionnement en produits vétérinaires mise en place. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Produits vétérinaires acquis |  | 20000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
4 | Fourniture et installation d'oxygène médical | Opérationnaliser la bombe calorimétrique |  |  |  | X | X | [8 empty] | Oxygène médical disponible au laboratoire |  | 3400
5 | Maintenance des équipements et matériels de laboratoire | Rapports de travaux de recherche; mémoires de master et publications scientifiques |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maintenace préventive des équipements de laboratoire est faite |  | 77742 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Action 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT\Action du DLI 2-DLI4
Sous-Action 4a: Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence
1 | Unité d'entrepreneuriat avicole (Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence) | Offrir un cadre de travail au startup, incubateur | [10 empty] | X | X | X | Un comité de gestion est mis en place |  | 20000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes diplômés et aux programmes d'enseignements des fellows (assistantship) | Soutenir les étudiants candidats à l'entrepreneuriat dans la filière avicole | [12 empty] | X | Un comité de gestion est mis en place Des critères de sélection des bénéfiaciaires sont édictés Un appel à projets est lancé |  | 5000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
3 | Acquisition de matériel roulant (Pick up) | Assurer la liaison entre l'unité entreprenariat et les unités expérimentales | [9 empty] | X | X |  |  | Déplacements des étudiants et enseignants entre les unités expérimentales et le laboratoire assurés |  | 45000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Sous-Action 4b: Fonctionnement de l'alumni
1 | Mise en place de l'alumni | Créer un réseau d'anciens étudiants capable d'impacter la filière avicole |  |  |  |  | X | [8 empty] | Une cérémonie de lancement de CERSA ALUMNI est organisée avec un bureau fonctionnel |  | 2000
2 | Edition semestrielle d'un bulletin des alumni | Informer les acteurs clés sur la vie et les activités du CERSA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les deux numéros annuels du bulletin sont édités |  | 2000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
3 | Evaluation périodique des acquis de la formation | Actualiser les programmes de formation | [9 empty] | X | X |  |  | Statistiques sur l'employabilité des diplômés du centre disponible |  | 3000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
Sous-Action 4c: Adoption des technologies par les acteurs de la filière
1 | Séminaires sur les technologies développées | Partager les résultats de recherche du CERSA avec les parenaires sectoriels et scientifiques | [8 empty] | X |  |  |  |  | Résultats des recherches partagés |  | 10000 |  |  | Chef service partenariat/Chef service suivi-évaluation
2 | Human/success stories | Avoir des aviculteurs fils conducteurs pouvant servir d'exemples au plus grand nombre | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | Deux human stories sont produits |  | 12000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
| Production d'outils et gadgets de communication | Production de flyers, T-shirts, dépliants, bloc notes ,panneaux indicatifs et enseignes etc | [8 empty] | X |  |  |  |  | Gadgets de communication disponibles |  | 16000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
3 | Production de matériels de formation et de vulgarisation des technologies selectionnées | Vulgariser les résultats de recherche et les acquis du CERSA auprès des professionnels de la filière avicole et du grand public |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Des fiches techniques sont élaborées Des photos d'illustration sont disponibles |  | 4000 |  |  | Chef service partenariat/Chef service suivi-évaluation/SCOM
Sous-Action 4d: Riposte à la pandemie de COVID 19
1 | Production de masques de protection, gel hydroalcoolique et divers pour les étudiants, enseigants et personnel | Mettre en œuvre les mesures barrières à la COVID 19 en mettant à disposition du personnel administratif, technique et académique du gel hydroalcoolique, des masques de protection, de savon pour les dispositifs de lavage de main |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Respect des mesures barrières | Résilience à la pandemie de covid 19 | 20000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Acquisition et installation de matériels de téléconférence et de réunions interactives | Equiper le centre de matériel de téléconférence et de réunions interactives |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | Salles de conférence et de réunion équipées pour des réunion interactifs et vidéoconférences | Résilience à la pandemie de covid 19 | 30000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Action 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE\Action du DLI 4-5
Sous-Action 5a: Renforcement des infrastructures et équipements
1 | Travaux d'aménagement de la voirie du laboratoire et unités expérimentales | Contruire la voirie qui relie le bloc pédagogique et de recherche aux différentes unités expérimentales |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Voirie du laboratoire et unités expérimentales réalisée |  | 110000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Aménagement et entretien des infrastructures -Réalisation des travaux de toiture de protection de la dalle du bloc pédagogique et de recherche | Assurer l'étanchéïté de la dalle du bloc pédagogique et de recherche par une toiture |  | X | X | X | [9 empty] | Toiture de protection de la dalle du bloc pédagogique et de recherche réalisée |  | 145270 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Sous-Action 5b: Mise à l'échelle des unités
1 | Aménagement des bureaux | Fourniture et installation de rideaux | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | Rideaux installés dans les bureaux |  | 7200
2 | Mise à l'échelle des couveuses de marque PETERSIME ® | Fourniture et installation des équipement des couveuses de marque PETERSIME ® | [10 empty] | X | X |  | Couveuses mises à l'échelle |  | 35000
3 | Travaux d'aménagement du couvoir | Aménagement du couvoir du CERSA | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | Couvoir du CERSA réhabilité |  | 20000
4 | Aménagement de la chambre froide | Fourniture et installation des étagères | [10 empty] | X |  |  | Etagères installées |  | 7200
5 | Mise en place d'une salle de classe intelligente | Créer un cadre d'apprentissage et de travail propice aux activités pédagogiques virtuelles (acquisition et installation des écrans intelligents, des tableaux blancs, des ordinateurs et accessoires nécessaires) | Mise en place | [8 empty] | X | X |  |  | Salle de classe intelligente opérationnelle |  | 98000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
6 | Mise à l'échelle du mini-abattoir | Fourniture et installation d'un tunnel de congelation et d'une chambre froide y compris des équipements complémentaires et quelques travaux d'aménagement du local | [8 empty] | X | X |  |  |  | Abattoir du CERSA mis à l'echelle |  | 30000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Note on W6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus